ALI, AIE, EE, SE, CE
I - Inclusão
A - Alteração
E - Exclusão
T - Teste
## Contagem
Identificação da Contagem

Empresa					LightBase Consultoria em Software Público					R$/PF		576,00	Custo		R$41.241,60
Aplicação					SINJ CADASTRO					PF		71,60
Projeto					SINJ – DF
Responsável					João Henrique Ferreira					Criação			13/08/2019
Revisor					Revisão

Tipo de contagem		Estimativa					Sumário		PF não Ajustado				Deflator				PF Local
		Projeto de Desenvolvimento					ADD		20,00		1,00				20,00
		Projeto de Melhoria					X					CHG		86,00		0,60				51,60
		Aplicação ( Baseline )					DEL		-00		0,40				-00
					Outros		-00		0,60				-00

					Propósito da Contagem
Estimar o custo para desenvolvimento de evolutivas do sistema SINJ.

					Escopo da Contagem

4. Impedir a possibilidade de alteração dos campos do sistema após o prazo recursal;

5. Retirar do sistema as Coordenações que não possuem lotação de Procuradores (p. ex. CGA e CTI);

6. Ao lado dos campos, poderia existir algo como um botão de ajuda (que vemos em sites na internet representado pelo símbolo de interrogação "?"), com explicações sobre a inserção de dados.

## Funções
PPF - Planilha de Contagem de Ponto de Função

Aplicação : SINJ CADASTRO					Projeto : SINJ – DF
Responsável : João Henrique Ferreira					Revisor :
Empresa : LightBase Consultoria em Software Público				R$/PF = 576		Custo= R$ 41.241,60					PF = 71,6
Processo Elementar ou Grupo de Dados					Tipo	(I/A/E/T)	TD	AR/TR	ctl	C	Complex.	PF	PF Local	Observações
Funções de Dados
Norma					ALI	A			ALIL	L	Baixa	7	4,20
Diário					ALI	A			ALIL	L	Baixa	7	4,20
Funções de Transação
Reestruturação da Mensagem Notifique-me
Consultar normas					CE	A			CEA	A	Média	4	2,40
Enviar e-mail notifique-me					CE	A			CEA	A	Média	4	2,40
Criar campo com link
Cadastrar Norma					EE	A			EEA	A	Média	4	2,40
Alterar Norma					EE	A			EEA	A	Média	4	2,40
Detalhar Norma					CE	A			CEA	A	Média	4	2,40
Possibilidade de salvamento prévio do cadastro de normativos
Salvar para aprovação					EE	I			EEA	A	Média	4	4,00	O perfil de estagiário deve salvar a norma e aguardar aprovação para a sua publicação
Aprovar Cadastro					EE	I			EEA	A	Média	4	4,00	Perfil deve entrar na norma e aprovar para que a mesma seja publicada
Melhoria na relevância da indexação de pesquisas
Pesquisa Geral					SE	A			SEA	A	Média	5	3,00
Pesquisa de Normas					SE	A			SEA	A	Média	5	3,00
Pesquisa de Diário					SE	A			SEA	A	Média	5	3,00
Pesquisa Avançada					SE	A			SEA	A	Média	5	3,00
Cadastrar Norma
Editar Norma
Detalhar Norma
Validação do texto integral das normas
Criar arquivo					EE	A			EEA	A	Média	4	2,40	Criar pré-visualização do arquivo para exibir como vai ficar a formatação do mesmo após salvar.
Editar Arquivo					EE	A			EEA	A	Média	4	2,40
Cadastrar Vide					EE	A			EEA	A	Média	4	2,40
Editar Vide					EE	A			EEA	A	Média	4	2,40
Pré-Visualizar Arquivo norma alterada					CE	I			CEA	A	Média	4	4,00
Pré-Visualizar Arquivo norma alteradora					CE	I			CEA	A	Média	4	4,00
Adicionar Fonte					EE	A			EEA	A	Média	4	2,40
Editar Fonte					EE	A			EEA	A	Média	4	2,40
Pré-Visualizar Arquivo					CE	I			CEA	A	Média	4	4,00
Alterar descrição dos vides
Consultar vides – normas que afetam					CE	A			CEA	A	Média	4	2,40
Alterar vides					EE	A			EEA	A	Média	4	2,40

## Sumário
Sumário da Contagem

Aplicação : SINJ CADASTRO					Projeto : SINJ – DF
Responsável : João Henrique Ferreira					Revisor :
Empresa : LightBase Consultoria em Software Público					R$/PF = 576		Custo= R$ 41.241,60			PF = 71,6
Tipo de Função		Complexidade Funcional				Total por Complexidade		%

	EE	0		Baixa	x 3	0
		0		Média	x 4	0
		0		Alta	x 6	0

	Total	0			Total	0

	SE	0		Baixa	x 4	0
		0		Média	x 5	0
		0		Alta	x 7	0

	Total	0			Total	0

	CE	0		Baixa	x 3	0
		0		Média	x 4	0
		0		Alta	x 6	0

	Total	0			Total	0

	ALI	0		Baixa	x 7	0
		0		Média	x 10	0
		0		Alta	x 15	0

	Total	0			Total	0

	AIE	0		Baixa	x 5	0
		0		Média	x 7	0
		0		Alta	x 10	0

	Total	0			Total	0

					% por Tipo de Função
	Total PF não ajustados (contagem detalhada)					0
	Total PF não ajustados (contagem estimativa)					0
	Total PF não ajustados (contagem indicativa)					0

	Total de PF Local
				NÃO AJS	DFL	LOCAL
	INCLUSÃO (ADD)			20,00	1,00	20,00				TOTAL
	ALTERAÇÃO (CHG)			86,00	0,60	51,60				71,60
	EXCLUSÃO (DEL)			0,00	0,40	0,00
	TESTE (TST)			0,00	0,60	0,00